## 13
Отчёт об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, за 1 квартал 2023 года
Новоспасский район
(наименование муниципального образования)
[6 empty] | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия
№ ОО п/п | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | за 1 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | за 2 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | за 3 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | за 4 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | Примечание (для внесения правок по предыдущим графам в случае технической ошибки) | Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков
5 |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУРУЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА им.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА К.С.БАДИГИНА"
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать поручни на лестничных проемах на 2 этаж | 2023-12-31 | Вольнов П.Н. | [10 empty] | Направлена заявка с ПСД в государственную программу РФ "Развитие образования" в подпрограмму капитального ремонта школ на 2024-2025 годы.
|  |  | Оборудовать в школе санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов | 2023-09-30 | Вольнов П.Н. | [10 empty] | Направлена заявка с ПСД в государственную программу РФ "Развитие образования" в подпрограмму капитального ремонта школ на 2024-2025 годы.
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Провести мониторинг наличия детей - инвалидов по слуху и зрению, проживающих на территории с. Суруловка | 2023-12-31 | Вольнов П.Н. | [10 empty] | исполненно
Note on Q8: Светлана Михеева: Обязательно для заполнения