## форма плана НОКО
УТВЕРЖДАЮ
(ф.и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти (уполномоченного им лица), или руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или руководителя органа местного самоуправления)
__________________________
(подпись)
__________________________
(дата)
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, на 2021 год
Новоспасский район
(наименование муниципального образования)
№ ОО п/п | № НЕ УДАЛЯТЬ | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (в 2021 году) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Примечание
| сквозной | [5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | (плановый срок реализации мероприятия 2022,2023 и т.д. годы)
1 | 1107 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Суруловская основная школа им. Героя Советского Союза К.С.Бадигина"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
|  | 1 | Отсутствие плана финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) Отсутствие положения - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся Отсутствие отчета о результатах самообследования | разместить на сайте школы | 31.03.2021 г | Вольнов Павел Николаевич, директор школы
|  | 2 | Отсутствие технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | разместить на сайте школы ссылку на анкету для опроса граждан | 2021-03-31 | Вольнов Павел Николаевич, директор школы
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
|  | 1 | В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: навигация внутри образовательной организации | обеспечить в школе условия по навигации внутри здания | 2021-03-03 | Краснова Н.В.,завхоз
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  | 1 | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы,сменные кресла-коляски,специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Определить и согласованть с ГИБДД место стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2021-09-30 | Вольнов П.Н. директор школы
|  |  |  | оборудовать поручни на лестничных проемах на 2 этаж | 2021-09-30 | Вольнов П.Н. директор школы
|  |  |  | приобрести кресло-коляску | 2021-09-30 | Краснова Н.В. - Завхоз
|  |  |  | оборудовать в школе санитарно-гигиеническое помещений для инвалидов |  | Вольнов П.Н. директор школы
2023-09-30
|  |  | оеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги на равне с другими. В частности дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию, дублировать надписи знаками, выполнеными рельефно-точечным шрифтом Брайля, предоставление инвалидам по слуху и(слуху и зрению) услуг сурдоперефодчика (тифлопереводчика) | провести мониторинг налчия дитей - инвалидов на территории с. Суруловки | 2021-12-31 | Трофимова В.И. заместитель директора по УВР
|  |  |  | приобрести информационные таблички, выполненые шрифтом Брайля | 2021-12-31 | Краснова Н.В. Заведующая хозяством
|  | 2 |  | заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг инвалидам по слуху и зрению с Аксямовой А.Р., логопедом МБОУ №8 | 2021-12-31 | Вольнов П.Н. директор школы
| 1114 | IV | Доброжелательносьи, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
…